## Sheet1
EPIC | Feature | Story | Task | 负责人 | 时间
企业信息采集 | 备案信息采集 | 企业备案界面开发（Vue3） | 页面布局与样式设计 | 赵会洋 | W2.Mon
|  |  | 字段交互与双向绑定 | 贾泽晨 | W2.Tue
|  |  | API对接与联调测试 | 赵会洋 | W2.Wed ~ W2.Thu
|  | 企业备案微服务开发 | 企业信息表创建 | 曹宁栩 | W2.Mon
|  |  | 备案增删改查接口实现 | 刘英华 | W2.Mon ~ W2.Wed
|  |  | 接口联调与验证 | 刘英华 | W2.Thu ~ W2.Fri
| 数据填报 | 数据填报表单开发 | 模板页面组件开发 | 贾泽晨 | W2.Fri ~ W3.Mon
|  |  | 校验逻辑绑定与测试 | 赵会洋 | W3.Tue ~ W3.Wed
|  |  | 多行业适配与样式优化 | 贾泽晨 | W3.Thu ~ W3.Fri
|  | 数据填报校验逻辑开发 | 基础字段校验模块开发 | 刘熙恒 | W3.Mon ~ W3.Tue
|  |  | 逻辑规则模块开发 | 曹宁栩 | W3.Wed
|  |  | 接口联调与测试 | 刘英华 | W3.Thu ~ W3.Fri
| 数据查询 | 数据查询页面开发 | 查询页面UI搭建 | 赵会洋 | W3.Mon
|  |  | 接口联调与功能测试 | 贾泽晨 | W3.Tue ~ W3.Wed
|  | 数据查询逻辑开发 | SQL封装与逻辑设计 | 刘英华 | W3.Mon
|  |  | REST接口开发与测试 | 曹宁栩 | W3.Tue ~ W3.Wed
| 数据库准备 | 企业信息表初始化 | 信息表结构定义与脚本编写 | 金典 | W2.Mon
|  |  | 主键索引设计与部署 | 齐鹏宇 | W2.Tue
|  | 企业数据查询设计 | 查询逻辑与字段映射设计 | 任嘉琦 | W3.Mon
|  |  | SQL语句封装与接口文档编写 | 齐鹏宇 | W3.Tue ~ W3.Wed
| 测试与联调 | 模块功能测试 | 前端备案与填报模块测试 | 黄腾申 | W3.Wed ~ W3.Thu
|  |  | 后端接口测试与缺陷回归 | 黄腾申 | W3.Fri
数据审核与汇总处理 | 多级审核机制 | 1.1 多级审核状态机开发 | 编写审核流程状态图与状态转移表 | 刘英华 | W4.Mon
|  |  | 开发后端状态机控制逻辑与流程模拟接口 | 刘英华 | W4.Tue ~ W4.Wed
|  | 2.1 审核流程数据表设计与优化 | 设计审核状态表字段及外键结构 | 金典 | W4.Mon
|  |  | SQL脚本编写与主外键约束测试 | 齐鹏宇 | W4.Tue
|  | 4.1 审核界面开发（React） | 开发审核信息展示组件（表格+状态） | 赵会洋 | W4.Mon
|  |  | 实现审核按钮逻辑并与状态接口联调 | 赵会洋 | W4.Tue ~ W4.Wed
| 数据汇总与查询 | 1.2 数据汇总服务开发 | 开发行业/辖区维度汇总服务（后端逻辑） | 刘熙恒 | W4.Tue
|  |  | 接口封装与汇总测试数据联调 | 曹宁栩 | W4.Wed
|  | 2.2 汇总统计逻辑SQL开发 | 撰写汇总SQL视图及多层聚合逻辑 | 齐鹏宇 | W4.Tue
|  |  | 编写存储过程并进行测试验证 | 金典 | W4.Wed
|  | 2.3 数据查询设计开发 | 设计查询字段结构及筛选索引 | 金典 | W4.Thu
|  |  | 开发SQL查询脚本并返回统一结构 | 任嘉琦 | W4.Fri
|  | 1.3 数据查询与合法判断机制 | 封装后端接口并定义合法校验条件 | 刘英华 | W5.Mon
|  |  | 联调数据库SQL并编写测试用例 | 曹宁栩 | W5.Tue ~ W5.Wed
|  | 4.3 企业查询界面开发 | 构建查询表单与数据展示组件 | 贾泽晨 | W5.Mon ~ W5.Tue
|  |  | 联调查询接口并处理异常显示 | 赵会洋 | W5.Wed
| 数据更新机制 | 1.4 数据变更和合法判断机制 | 梳理前后数据对比规则与校验逻辑 | 刘熙恒 | W5.Mon
|  |  | 接口开发与测试验证 | 刘英华 | W5.Tue ~ W5.Wed
|  | 2.4 数据变更设计开发 | 设计变更SQL及字段更新条件 | 金典 | W5.Mon
|  |  | 开发存储过程并联调校验字段 | 齐鹏宇 | W5.Tue
|  | 4.4 数据变更界面开发 | 构建变更记录表单组件 | 贾泽晨 | W5.Mon
|  |  | 实现变更逻辑与接口联调展示 | 赵会洋 | W5.Tue ~ W5.Wed
| 需求变更响应（添加移动端） | 1.5 复用数据接口移动端适配 | 封装企业数据通用接口与参数映射 | 曹宁栩 | W5.Wed
|  |  | 联调小程序端适配并调试数据格式 | 刘英华 | W5.Thu ~ W5.Fri
|  | 4.2 企业备案与数据填报移动端开发 | 构建小程序备案与填报页面 | 贾泽晨 | W5.Thu
|  |  | 完成功能逻辑绑定与UI优化 | 赵会洋 | W5.Fri
|  | 4.6 移动端用户登录与权限管理 | 设计小程序端用户登录界面并对接后端接口 | 赵会洋 | W5.Thu
|  |  | 扩展权限逻辑并接入接口返回结果 | 贾泽晨 | W5.Fri
| 需求变更响应（1到3月半月一报） | 1.6 半月报送周期支持开发 | 实现前端周期选择组件与后端动态生成周期 | 刘熙恒 | W6.Thu
|  |  | 开发服务端期次生成与接口封装 | 刘英华 | W6.Fri
|  | 1.7 移动端填报校验适配 | 修改填报字段校验规则以支持半月期次 | 刘英华 | W6.Thu
|  |  | 同步适配前端校验组件并联调测试 | 贾泽晨 | W6.Fri
|  | 2.7 半月填报期次表结构更新与迁移 | 设计周期字段与迁移脚本 | 齐鹏宇 | W6.Thu
|  |  | 执行数据库字段扩展与脚本测试 | 金典 | W6.Thu
|  | 5.3 半月报送测试用例设计与验证 | 设计半月报送的测试方案与用例 | 黄腾申 | W6.Thu
|  |  | 执行测试并提交功能验证报告 | 黄腾申 | W6.Fri
智能分析与系统保障 | 智能数据分析 | 3.1 失业预警模型开发 | 准备样本数据并完成特征工程 | 郭宇辰 | W4.Tue ~ W4.Wed
|  |  | 训练模型与调参，输出性能报告 | 郭宇辰 | W5.Mon
|  |  | 封装Java接口用于在线推理与部署测试 | 郭宇辰 | W5.Tue ~ W5.Wed
|  | 3.2 OLAP多维分析逻辑开发 | 设计多维结构与查询表达式 | 郭宇辰 | W5.Thu
|  |  | 实现多维切片逻辑并测试结果准确性 | 郭宇辰 | W5.Fri
|  | 4.5 数据分析可视化界面 | 搭建分析页面结构与图表容器 | 赵会洋 | W6.Mon
|  |  | 配置图表绑定与接口联调（ECharts） | 贾泽晨 | W6.Tue
| 系统稳定性保障 | 2.5 多维分析数据索引优化 | 分析OLAP查询瓶颈与索引字段设计 | 金典 | W5.Wed
|  |  | 编写优化SQL脚本并撰写优化说明 | 齐鹏宇 | W5.Thu
|  | 2.6 数据备份方案配置与脚本开发 | 设计备份策略文档与结构说明 | 金典 | W6.Mon
|  |  | 开发自动化备份脚本并执行验证 | 齐鹏宇 | W6.Tue
| 接口与性能测试 | 5.1 接口性能压测 | 设计压测计划并编写JMeter脚本 | 黄腾申 | W5.Wed ~ W5.Thu
|  |  | 执行压测与生成分析报告 | 黄腾申 | W5.Fri
|  | 5.2 移动端联调测试 | 移动端场景功能回归测试 | 黄腾申 | W6.Tue
|  |  | 兼容性测试与问题修复验证 | 黄腾申 | W6.Wed
| 数据可视化与分析展示 | 1.1 多维分析看板开发（ECharts） | 构建分析模块前端结构与图表容器 | 赵会洋 | W7.Mon
|  |  | 配置折线/柱状图与接口联调展示 | 贾泽晨 | W7.Tue ~ W7.Wed
| 系统管理与安全机制 | 1.2 系统管理界面开发 | 开发权限管理界面与角色分配模块 | 贾泽晨 | W7.Mon
|  |  | 构建日志监控页面与日志筛选交互 | 赵会洋 | W7.Tue
|  | 2.2 用户权限管理机制 | 定义权限粒度与角色模型 | 任嘉琦 | W7.Mon
|  |  | 实现接口权限拦截与鉴权逻辑 | 刘英华 | W7.Tue ~ W7.Wed
|  | 2.2 安全加固（SM4加密） | 设计数据加密流程并集成 SM4 加密模块 | 刘英华 | W8.Mon
|  |  | 调试接口传输加密与数据库字段脱敏 | 刘英华 | W8.Tue
| 平台通知功能实现 | 1.3 通知界面开发 | 构建通知发布界面并开发表单组件 | 贾泽晨 | W8.Mon
|  |  | 实现通知查看、筛选与状态控制组件 | 赵会洋 | W8.Tue
|  | 2.2 通知发布与校验机制 | 开发后端通知发布与逻辑校验接口 | 刘熙恒 | W7.Wed
|  |  | 联调数据库接口并返回统一结构 | 刘英华 | W7.Thu
|  | 3.1 通知存储管理 | 设计通知表结构与索引字段 | 齐鹏宇 | W7.Mon
|  |  | 编写存储过程并开发读取接口 | 金典 | W7.Tue
系统集成与交付保障 | 系统集成与版本联调 | 3.1 全系统联调 | 集成各功能模块，部署V2.0版本 | 全体开发团队 | W8.Mon
|  |  | 功能回归测试与缺陷排查修复 | 全体开发团队 | W8.Tue
| 测试支持与验收保障 | 4.1 UAT测试支持 | 设计UAT测试用例并执行场景验证 | 黄腾申 | W8.Wed
|  |  | 输出问题清单并支持修复验证 | 黄腾申 | W8.Thu