变更影响评估表

变更申请ID：BG202503240001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前版本 | V 0.5 | 评估日期 | 2025年 3 月 25 日 |
| 优先级 | ☑ P0（紧急） □ P1（高） □ P2（一般） | | |
| 变更类型 | □ 功能优化 ☑ 新增功能 □ 界面调整 □ 数据变更 □ 其他 | | |
| 影响范围（模块/用户/接口） | 企业用户端（新增移动端填报模块）；前端架构（需引入小程序框架或移动端适配方案）；后端接口（复用为前后端通用API，需加强安全机制）；用户权限模块（移动端用户角色权限控制）。 | | |
| 影响程度说明 | 该变更涉及前端架构新增、小程序页面开发与接口适配；影响企业用户使用体验和填报流程，但不影响现有PC端使用；项目测试周期需相应延长以覆盖新设备端。 | | |
| 预计工期增减 | 工期预计增加 5工作日，项目整体交付时间从4月20日延长至4月27日。 | | |
| 预计成本增减（如适用） | 人力成本预计增加约 ¥12,000，主要为前端开发与适配测试开销。 | | |
| 其他风险说明 | 小程序端需备案并通过平台审核，可能存在审核周期不确定性；如用户反馈对App端需求更高，需后期额外评估是否进一步开发原生应用。 | | |

（此表由乙方技术人员填写）

审批单

变更申请ID：BG202503240001

|  |  |
| --- | --- |
| CCB评审结果 | ☑ 通过 □ 不通过 □ 需补充信息后再议 |
| 原需求描述 | 企业用户通过PC端进行就业失业数据的备案与填报，不包含移动端访问。 |
| 变更内容 | 新增支持移动端填报，包括微信小程序入口，涵盖备案信息查看、数据录入、状态查询等功能。前端结构需适配，后端接口复用并加强安全控制。 |
| 工期增减 | 项目整体延期 5个工作日，交付日期从2025年4月20日调整至4月27日。 |
| 成本增减 | 预算增加约 ¥12,000，用于前端适配与移动端测试工作。 |
| 黄腾申CCB评审意见 | 鉴于该需求有助于提升数据填报效率与基层使用便利性，同意本次变更申请，纳入当前迭代计划，开发节奏由项目经理重新排布，保障核心功能按期交付。  公司合同专用董壮志签名  孙其然钟广申任嘉琦评审人签字：  （盖章） |

日期：2025年 3 月 26 日