变更影响评估表

变更申请ID：BG202504010001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前版本 | V 0.8 | 评估日期 | 2025年 4 月 2 日 |
| 优先级 | ☑ P0（紧急） □ P1（高） □ P2（一般） | | |
| 变更类型 | □ 功能优化 ☑ 新增功能 □ 界面调整 ☑ 数据变更 □ 其他 | | |
| 影响范围（模块/用户/接口） | 企业端填报模块（表单结构、期次逻辑）；后端校验逻辑（填报周期合法性）；审核状态管理、数据汇总分析模块。 | | |
| 影响程度说明 | 需在原有“每月报送”逻辑上新增“半月期次”配置项；数据模型需支持期次编号与数据区分存储；数据统计逻辑需重新梳理以避免多次报送混淆；审核模块需支持“期次级退回与修改”追踪。 | | |
| 预计工期增减 | 无工期压缩，维持原计划节奏，预计开发工作量约+3人天，自动在当前Sprint内调剂。 | | |
| 预计成本增减（如适用） | 无需增加成本，由现有后端与测试资源内部协调实现。 | | |
| 其他风险说明 | 若用户操作流程未及时同步调整，可能在填报期初期出现“误填/重复报送”等情况，建议项目组准备提示文案及引导说明。 | | |

（此表由乙方技术人员填写）

审批单

变更申请ID：BG202504010001

|  |  |
| --- | --- |
| CCB评审结果 | ☑ 通过 □ 不通过 □ 需补充信息后再议 |
| 原需求描述 | 企业用户每月提交1次就业失业数据，按自然月分期。 |
| 变更内容 | 企业用户在1月、2月、3月改为每月报送2次（共6期），系统需支持按期次区分填报、审核、汇总与展示，期次结构需清晰标识，避免数据混淆。 |
| 工期增减 | 项目整体延期 5个工作日，交付日期从2025年4月20日调整至4月27日。 |
| 成本增减 | 无新增预算需求。 |
| 黄腾申CCB评审意见 | 公司合同专用董壮志签名该变更属于政策驱动型调整，具有合理性与紧急性。评估确认其影响可控，团队可通过微调资源安排完成，建议立即进入开发流程并提前测试上线期次分离逻辑。  孙其然钟广申任嘉琦评审人签字：  （盖章） |

日期：2025年 4 月 3 日